3. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ทำความสะอาดเบื้องต้น ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบ ปลูก/ดูแลรักษา ลดชั้น/ทำลาย No Yes ตรวจสอบ บรรจุเมล็ดพันธุ์ เก็บรักษา Yes ตรวจแปลง Yes No No กำหนดแผนการผลิต | 1.1 ประชุมกำหนดแผนร่วมกับศูนย์ฯ/สถานีฯ 1.2 จัดทำคำของบประมาณประจำปี 1.3 ปรับแผนเมื่อทราบงบประมาณที่ได้รับ และจัดสรรเงินงบประมาณ 1.4 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติงานประจำปี | กลุ่มพัฒนาระบบฯ | 6 เดือน | แบบฟอร์มคำของบประมาณ | -หนังสือการจัดทำคำของบประมาณ -แผนปฏิบัติงานประจำปี |
| 2 |  | 2.1 ขอรับเมล็ดชั้น BS หรือ FS มาพันธุ์ 2.2 กำหนดแปลงปลูก เตรียมดิน เพาะกล้า ปลูก กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย 2.3 บันทึกข้อมูล | เจ้าหน้าที่งานผลิต ศูนย์ฯ/สถานีฯ | 4 เดือน | แบบฟอร์มตรวจแปลง | -มาตรฐานแปลงผลิต |
| 3 |  | 3.1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 3.2 นัดวันตรวจแปลงกับเจ้าหน้าที่งานผลิต 3.2 ตรวจแปลงผลิต | เจ้าหน้าที่ตรวจแปลง | 1 วัน | แบบฟอร์มตรวจแปลง | -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแปลง |
| 4 |  | 4.1 เตรียมการก่อนเก็บเกี่ยว เช่นมัดช่อดอก คลุมถุง 4.2 เตรียมแรงงานเคาะเมล็ด และกำหนดวิธีการจ่ายเงิน 4.3 เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 4.4 ผึ่งลม ตากแดด คลุกเมล็ด บรรจุถงุ | เจ้าหน้าทีงานผลิต | 1 สัปดาห์ |  | -คู่มือการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ |
| 5 |  | 5.1 เตรียมเครื่องมือ 5.2 ทำความสะอาดเบื้องต้น 5.3 กำหนดชุดเมล็ดพันธุ์ 5.4 ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ | เจ้าหน้าที่งานผลิต | 1 วัน | แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ | -มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ |
| 6 |  | 6.1 รับตัวอย่าง 6.2 ตรวจสอบคุณภาพ ความชื้น และความบริสุทธิ์ 6.3 รายงานผลให้โรงงานทราบ | เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ | 2 วัน | แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ | -คู่มือISTA |
| 7 |  | 7.1 ชั้งน้ำหนักก่อนปรับปรุงสภาพฯ 7.2 ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 7.3 สุ่มตัวอย่างหลังปรับปรุงสภาพ | เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพ | 2 วัน | แบบรายงานผลการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ |  |
| 8 |  | 8.1 รับตัวอย่าง 8.2 ตรวจสอบคุณภาพ 8.3 รายงานผลให้โรงงานทราบ | เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ | 2 สัปดาห์ | แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ | เลขที่หนังสือส่ง |
| 9 |  | 9.1 ชั้งน้ำหนักหลังปรับปรุงสภาพ 9.2 กำหนด Lot Number 9.3 ติด TAG | เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพ | 1 วัน | TAG |  |
| 10 |  | 10.1 เตรียมห้องเย็น แคร่รองเมล็ดพันธุ์ 10.2 จัดเรียงเก็บ 10.3 ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ | เจ้าหน้าที่งานผลิต | 1 วัน | รายงานอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ |  |